## Sheet1
法规标准系统问题跟踪表
编号 | 测试模块 | 测试功能 | 问题说明 | 整改意见 | 问题类别 | 提出时间 | 解决时间 | 状态 | 备注 | 审查说明
1 | 登录 | 首页登录图标 | 图标为退出图标 | 登录前应显示登录图标 |  | 20171221 | 20171222 | 已解决
2 | 登录 | 登录按钮 | 点击登录后，鼠标移至登录按钮依然可以变色 | 点击登录并接收到动作后，登录按钮不可点击 |  | 20171221 |  | 已解决
3 | 首页-系统通知 | 点击详情 | 页面为录入页面，而不是网页形式的浏览界面 | 开发新的浏览页面，无输入框，只做展示 |  | 20171221 | 20171223 | 已解决
4 | 首页-系统通知 | 点击滚动中某条标准时 | 打开了通知列表页 | 应为该条记录的详细页面 |  | 20171221 | 20171223 | 已解决
5 | 首页-系统通知 | 滚动速度 | 偏快 | 减缓 |  | 20171221 |  | 已解决
6 | 首页-系统通知 | 列表 |  | 增加发布部门列 |  | 20171221 |  | 已解决 | 来源就是发布部门
7 | 首页-系统通知 | 录入功能 | 只能编辑文字信息，无法上传附件、图片或编辑段落格式。 | 增设附件上传功能，文字段落格式可编辑。 |  | 20171221 |  | 已解决 | 加入富文本
8 | 首页-用户留言 | 我要留言-新增 | 输入弹框不能移动位置 | 需要可以移动位置 |  | 20171221 |  | 已解决 | 模态框不能移动，机制就是这样
9 | 首页-用户留言 | 我要留言-新增 | 点击新增框外任意位置时，新增页面消失 | 新增时页面为不可切换 |  | 20171221 |  | 已解决 | 模态框不能移动，机制就是这样
10 | 首页-用户留言 | 留言显示 | 留言以对话框显示，且无法回复。 | 建议以网页形式展示留言，其他用户可以回复留言。 |  | 20171221 | 20171222 | 已解决
11 | 首页-用户留言 | 留言查询 | 只有简单的搜索框 | 增加发布时间、发布人等查询。 |  | 20171221 |  | 已解决
12 | 首页-用户留言 | 留言显示 | 普通用户也能看到操作栏的查看和删除按钮 | 建议直接点击对应行即可显示留言，用户留言只有发布人本人和管理员能删除。 |  | 20171221 | 20171222 | 已解决
13 | 首页-最新上传 | 加载速度 | 太慢 |  |  | 20171221 |  | 已解决
14 | 首页-最新上传 | 数据显示 | 应为发布完成数据 | 数据进行筛选 |  | 20171221 |  | 已解决
15 | 首页-标准分类 | 链接 | 未完成 |  |  | 20171221 |  | 已解决
16 | 首页-数据统计 | 上传分类统计 | 分类指的是标准类别，不是文件类型 |  |  | 20171221 |  | 已解决
17 | 首页-数据统计 | 导出 | 数据统计只能导出图片，不能导出数据列表吗。 | 增加数据列表的导出。 |  | 20171221 | 20171223 | 已解决
18 | 首页-数据统计 | 上传前十统计 | 数量不对 |  |  | 20171221 |  | 已解决
19 | 法规标准管理 | 详细页面点击替代关系 | 再点击返回，返回路径错误，返回了列表页 | 应返回详细页面，逐级返回 |  | 20171221 | 20171223 | 已解决
20 | 法规标准管理 | 列表 | 未显示编号 | 增加编号列显示 |  | 20171221 |  | 已解决
21 | 法规标准管理 | 新增 | 类别标星号，必填项 |  |  | 20171221 |  | 已解决
22 | 法规标准管理 | 新增 | 编码重复，提交成功，且发布成功 |  |  | 20171221 |  | 已解决
23 | 法规标准管理 | 审核 | 本人可以审核自己的 | 本人不能审核自己的 |  | 20171221 |  | 已解决
24 | 法规标准管理 | 新增 | 引用文件只能选择 | 可以手动添加（编号、名称），链接通过标识区分是否存在该标准，即是否可以点击跳转 | 后期优化项 | 20171221 |  | 未解决
25 | 法规标准管理 | 新增 | 代替关系 | 可以手动添加（编号、名称），链接通过标识区分是否存在该标准，即是否可以点击跳转 | 后期优化项 | 20171221 |  | 未解决
26 | 法规标准管理 | 新增 | 编码查重 | 对编码做去特殊符号的处理后存储，检索全部用此字段 |  | 20171221 |  | 已解决 | 问题重复
27 | 法规标准管理 | 新增 | 多个附件的话，如何设置主附件？ | 增设相关功能 | 待改项 | 20171221 |  | 未解决
28 | 法规标准管理 | 新增 | 上传的附件格式是否按照需求来设置？实际测试任何格式都可以上传。 | 应考虑后面的在线浏览功能的实现，是否对上传的附件格式予以限制。 |  | 20171221 |  | 已解决 | pdf，txt，doc，docx
29 | 法规标准管理 | 新增 | 引用文件和代替关系无手动信息编辑功能（重点需求，若引用文件在库里没有应能手动维护引用信息） | 是否能按行显示，并增加手动维护功能 |  | 20171221 |  | 已解决 | 与24重复
30 | 法规标准管理 | 新增 | 替代统一改为代替！ |  |  | 20171221 |  | 已解决
31 | 法规标准管理 | 新增 | 草稿状态的法规标准就已经显示到最新上传的法规标准中了，所有用户在法规标准管理栏中可见草稿状态的法规标准。 | 应是已经批准过的才现在到首页最新上传栏目中。法规标准提交后才能看到，草稿状态仅编辑人本人可见，未提交前其他用户是看不到的（不然会乱） |  | 20171221 | 20171222 | 已解决
32 | 法规标准管理 | 维护 | 不具备批量上传和批量删除功能 |  |  | 20171221 | 20171223 | 已解决
33 | 法规标准管理 | 页面 | 字体没有对齐 |  |  | 20171221 |  | 已解决
34 | 法规标准管理 | 维护 | 如果需要单独关闭某个用户的法规标准下载权限，但可以在线看，是否可以实现？ |  |  | 20171221 |  | 已解决
35 | 法规标准管理 | 维护 | 只设置一个关键字查询不方便，如需要维护某一类的标准 | 增加查询功能，如通过类别菜单来批量筛选 |  | 20171221 | 20171224 | 已解决 | 加入类别
36 | 法规标准管理 | 维护 | 已发布的信息无法进行修改。 | 增加修改功能 |  | 20171221 | 20171222 | 已解决 | 超管可修改
37 | 法规标准管理 | 维护 | 置顶/已置顶，切换时，收藏按钮和文字会移动 | 固定住 |  | 20171221 | 20171222 | 已解决
38 | 设置 | 用户管理 | 没有超级管理员权限的用户能自己增设超级管理员账户？ | 梳理一下 |  | 20171221 |  | 已解决
39 | 设置 | 类别管理 | 类别没办法排序，默认新增是直接放到最下面了。如果需要调整同级类别的排序，该怎么修改？ | 增加排序功能。 |  | 20171221 | 20171225 | 已解决
40 | 设置 | 类别管理 | 类别的树状结构不清晰，显示有点丑，右侧空太大。 | 类别使用加减号来区分分级节点，并且把不同级别之间的横向距离拉大（右侧空的太多） |  | 20171221 | 20171224 | 已解决 | 以加宽10px 点击图标会展开收起
41 | 设置 | 类别管理 | 类别调整后，首页类别栏无法随之更新 | 建立关联 |  | 20171221 |  | 已解决
42 | 设置 | 用户管理 | 用户名、密码无格式要求 | 建立要求，增强保密级别。 |  | 20171221 | 20171222 | 已解决
43 | 法规标准查看 | 类别显示 | 类别的显示有点丑，且如果子类别层次多了就更难有效展示 | 能否以“加减号在下拉菜单里自己选择需要的类别，默认展开二级。 |  | 20171221 | 20171222 | 已解决
44 | 法规标准查看 | 类别显示 | 标准分类名称较长时，在法规标准类别中会换行，挡住下面的类别 | 整改 |  | 20171221 | 20171222 | 已解决 | 8个 | 仍存在问题，见行业标准-核行业标准-医药、卫生、劳动
45 | 法规标准查看 | 导出功能 | 列表的导出功能无法使用 |  |  | 20171221 |  | 已解决
46 | 法规标准查看 | 页面 | 查看的字段都没有对齐，包括搜索栏 |  |  | 20171221 |  | 已解决
47 | 法规标准查看 | 页面 | 查看详细页面的修改人和修改时间没有列入。 | 法规标准查看页面，需增加修改时间。录入时间和修改时间不是同一个时间，录入时间是建立法规标准的时间，修改时间是最后一次修改信息或附件后的保存时间。 |  | 20171221 | 20171222 | 已解决
48 | 法规标准查看 | 页面 | 附件查看无法看到内容 |  |  | 20171221 |  | 已解决
49 | 法规标准查看 | 页面 | 引用标准显示的是编号，鼠标移过去再显示名称。 |  |  | 20171221 | 20171222 | 已解决
50 | 法规标准查看 | 页面 | 没有附件查看、下载功能 |  |  | 20171221 |  | 已解决
51 | 法规标准查看 | 页面 | 不同首页的菜单栏能不能自动靠右。 |  |  | 20171221 | 20171222 | 已解决
52 | 通用 | 点击 | 可点击按钮或记录为光标（如法规标准查看、管理按钮，首页的最新上传的列表等） | 梳理整个系统，能点击的应为手型 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
53 | 通用 | 列表 |  | 默认显示20行，最好默认条数可以调整 |  | 20171222 |  | 已解决
54 | 通用 | 日期控件 | 底色显示蓝色 | 应显示白色 |  | 20171222 |  | 已解决
55 |  | 日期控件 | 输入时间段时 | 两个日期控件中间添加“至” |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
56 | 首页-类别导航 | 显示 | 子类别数量多于5个，就超出页面范围了。（如其他国家标准中，第6个类别英国就跑出去了） | 自适应调整间距 |  | 20171222 |  | 已解决
57 | 首页-数据统计 | 选择 | 数据统计信息里只能看到最终的子类别。且无法选择想要统计的信息 | 增加数据统计查询条件输入框，即查询范围，并显示列表和导出功能 | 后期优化项 | 20171222 |  | 未解决 | 暂时不管
58 | 首页-数据统计 | 位置框显示 | 下侧线条显示不全 | 修改 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
59 | 首页-数据统计 | 柱状图样式 |  | 采用原设计稿样式 |  | 20171222 |  | 已解决 | 不做调整 | 暂时不管
60 | 首页-技术文档 | 技术文档 | 未显示 | 设置技术文档的展示。最好与法规标准有个分界线或区别 |  | 20171222 | 20171224 | 已解决
61 | 首页-系统通知 | 系统通知 | 无发布日期的信息 | 滚动条里除了标题，增加发布日期信息 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
62 | 首页-系统通知 | 首页滚动条 | 黑色字体不美观 | 文字用白色，同设计稿 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
63 | 首页-系统通知 | 列表 | 发布部门、发布时间文字颜色 | 颜色同标题，增加序号列 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
64 | 法规标准管理 | 批量导入 | 类别、发布部门、状态没有做Excel导入？ |  |  | 20171222 | 20171224 | 已解决
65 | 法规标准管理 | 批量导入 | 模板下载时无法选择存放目录 |  |  | 20171222 |  | 已解决 | 这是浏览器设置，设置下载内容，下载前询问文件的保存位置，打勾即可 | 还是不能选择，包括其他可下载项，如数据统计导出、法规标准下载都不能选择
66 | 法规标准管理 | 批量导入 | 摘要信息如何编辑格式？原系统数据里的摘要信息包含了格式符，若不兼容会导致数据录入困难。 | 摘要统一处理 | 待改项 | 20171222 |  | 已解决
67 | 法规标准管理 | 批量导入 | 是否批量导入的下拉菜单无法筛选信息。 |  |  | 20171222 |  | 已解决
68 | 法规标准管理 | 审核信息 | 如果没有反馈审核信息，在里面写“无” |  |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
69 | 法规标准管理 | 新增 | 录入或批量导入，在草稿状态，即在草稿和待审核状态其他人也可查看和编辑，可能会与其他人的编辑形成干扰 | 未批准之前设置为本人可见 |  | 20171222 |  | 已解决
70 | 法规标准管理 | 新增 | 编号查重，同样的编码，增加一个空格则判断为不重复，21日提的问题仍未解决 | 处理为特殊符号去掉后查重，并给出提示 | 待改项 | 20171222 | 20171223 | 已解决 |  | 经测试，特殊符号去的不全，如—_()#*，等等，需尽量考虑录入编号可能加入的特殊符号，只保留汉字、字母和数字
71 | 法规标准管理 | 新增 | 关键字的信息，如果包含字母或数字则无法录入 | 需考虑数据录入具体情况 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决 |  | 仍存在问题，见右图
72 | 法规标准管理 | 新增 | 部分法规标准录入后无法提交，且不提示原因（经测试是摘要部分有限制，可能为长度限制，删除或缩减摘要后就可以提交） | 摘要统一处理 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决 | 未重现 | 摘要做了长度限制，如果摘要内容过长的情况是否会导致无法导入。
73 | 法规标准管理 | 新增 | 选择类别的时候，如果有子类别，则无法选择上级类别。在不知道具体的子类别时，则无法录入。 | 任何级别的类别都可选 |  | 20171222 |  | 已解决 | 修改为都可选 | 仍然只能选择最底层的子类别。
74 | 法规标准管理 | 新增 | 点提交时增加一个确认环节 |  |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
75 | 法规标准管理 | 新增 | 发布日期与实施日期的逻辑关系 | 发布日期应小于等于实施日期 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
76 | 法规标准管理 | 新增 | 附件为必填项 | 至少上传一个主附件 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
77 | 法规标准管理 | 代替功能 | 代替功能未做关联。 | 被选作被代替的法规状态应该刷新为被代替 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
78 | 法规标准管理 | 列表 | 标准编号列显示不全 | 增宽，其它类别、是否批量导入、信息状态固定宽度显示够用即可 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
79 | 法规标准管理 | 列表排序 |  | 增加按照录入时间、修改时间的倒排、正排；列表增加录入时间列。 | 后期优化项 | 20171222 | 20171223 | 已解决 | 默认按置顶，修改时间排序 | 如何手动选择正序、倒序？ 默认先按状态排序，依次是草稿-待审稿-发布稿，然后按修改时间倒序排列。
80 | 法规标准查看 | 附件在线浏览 | 仍然不能在线查看，且目前看到的控件是PDF的，是否能防止在线复制、Pdf内容另存？ | 考虑在线查看附件，做到防止页面复制和Pdf直接另存 |  | 20171222 | 20171224 | 已解决 | 无法下载和打印
81 | 法规标准查看 | 附件 | 多个附件的话，堆在一起了，不美观 | 多个附件是换行展示 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
82 | 登录 | 登录显示 | 登陆后显示用户名 | 后期改为显示姓名 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
83 | 设置 | 技术文档类别维护 | 列表树最上面仍然为技术文件 | 修改为技术文档 |  | 20171222 |  | 已解决
84 | 用户留言 | 新增 | 新增留言和显示留言是对话框形式，点击对话框外面对话框就消失，编辑了文字也消失 | 改为网页形式。 |  | 20171222 |  | 已解决
85 | 用户留言 | 列表 | 提出时间 | 修改为发布日期 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
86 | 用户留言 | 采用原设计主页方式 | 原设计更美观 | 在首页上也可直接发布留言 |  | 20171222 |  | 已解决
87 | 个人中心 | 待办 |  |  |  | 20171222 |  | 未解决
88 | 检索 | 检索功能 | 请确认全文检索中放了哪些字段？无法通过编号，发布部门等检索到数据。1.全文检索内容只能识别一部分，无法做到全面识别。2.经测试是只放了题目、关键字和摘要，没有编号、发布部门等。 | 先把关键字检索做好，全文检索后面再说。扩充关键字检索条件。搜索栏建议先把“全文检索”的全文二字去掉，以利于本次部署。 |  | 20171222 | 20171224 | 已解决 | 类别，部门，状态已加入
89 | 检索 | 检索功能 | 检索关键字“表” | 检索结果不正确，“环境地表γ辐射剂量率测定规范”不知道是哪里的数据。搜索结果未检索出所有记录，例如：附件“129850889384518.pdf”、“ASME及ASTM标准使用简介.pdf”中都有该关键字但未检出 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
90 | 查询 | 查询条件下拉列表 | 在IE下展现样式有问题 |  |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
91 | 设置 | 审核/不审核按钮 | 关闭审核按钮后，所有待审稿就直接发布了。 | 后面加个提示，尚有xx份待审稿，请审批完成后再关闭审核功能。 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
92 | 技术文档管理 | 新增技术文档 | 编号是必选项，但实际上技术文档往往没有编号 | 去掉该必选项 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
93 | 技术文档管理 | 新增技术文档 | 附件格式有限制，不能上传照片、CAJ、RAR等其他格式文件 | 理论上应支持任何格式的文件，最起码有图片、压缩包、CAJ等格式。 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
94 | 技术文档管理 | 新增技术文档 | 从列表中看不出草稿和已提交状态 | 增加信息状态栏，草稿和已提交 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
95 | 技术文档管理 | 列表排序 | 无排序功能 | 增加按照录入时间、修改时间的倒排、正排；列表增加录入时间列 | 后期优化项 | 20171222 | 20171223 | 已解决 | 默认修改时间排序 | 同79条，如何手动选择正序、倒序？默认先按状态排序，依次是草稿-待审稿-发布稿，然后按修改时间倒序排列。
96 | 技术文档查看 | 查看页面 | 无法下载技术文档附件。 |  |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
97 | 技术文件管理 | 操作范围 |  | 本人只能看到本人上传的数据和所有发布完成的数据 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决
98 | 通知管理 | 操作范围 |  | 本人只能看到本人上传的数据和所有发布完成的数据 |  | 20171222 | 20171223 | 已解决 | 有通知权限的人发布通知
99 | 法规标准管理 | 审核信息 | 无论通过还是不通过，审核信息框里都是“审核不通过说明” | 设2栏，1是“审核结果”：通过或不通过，2若审核不通过则显示审核不通过说明。若审核通过则不显示说明字段。 |  | 20171223 | 20171224 | 已解决
100 | 首页 | 设计 | 首页的浏览器兼容性，法规标准类别快速导航美观度存在问题 | 考虑对IE浏览器的兼容性，类别快速导航（右上角的板块）的布置、字体和格式让UI设计人员提提意见，其他页面也整体看看。 | 待改项 | 20171223
101 | 设置 | 日志功能 | 怎么查看 | 增加日志功能，按照需求说明书设计 | 待改项 | 20171223 | 20171228 | 已解决
102 | 检索 | 检索列表 | 检索结果的列表没法点击。 | 点击后跳转到详细页面 |  | 20171223 | 20171224 | 已解决
103 | 法规标准查看 | 查看页面 | 录入点击次数有点歧义 | 改为点击次数 |  | 20171223 | 20171224 | 已解决
104 | 检索 | 二次检索 | 类别栏很长，且无法下拉。 | 修改 |  | 20171223 | 20171224 | 已解决 | 默认展开2级，加入下拉滚动
105 | 检索 | 二次检索 | 二次检索的逻辑似乎并不是在一次检索的结果中检索，二是重新在数据库里检索。 | 优化 | 待改项 | 20171223
106 | 技术文档 | 收藏功能 | 技术文档没有收藏功能。 | 增加技术文档收藏功能 | 待改项 | 20171223 | 20171227 | 已解决
107 | 设置 | 模板维护 | 没有模板维护功能。 | 考虑增加该项功能。 | 后期优化项 | 20171223
108 | 法规标准管理 | 新增 | 类别栏很长，仍然不能选择非最底层类别 | 设置可选择任何级别的类别，法规标准新增类别显示优化。 |  | 20171224 | 20171224 | 已解决 | 都可选
109 | 法规标准管理 | 新增 | 法规标准附件名称会换行，有点乱，具体见测试数据列表置顶项“请查看这个录入界面，附件信息有点乱” | 名称尽量放一行显示，图标后挪 |  | 20171224 | 20171224 | 已解决
110 | 法规标准管理 | 维护 | 提交发布后超级管理员也无法维护（见38条） | 法规标准发布后，配置了维护权限的人员也可以进入编辑页面，建议与引用、代替关系的后期维护一同考虑。权限肯定不能只是超级管理员有，因为后期维护工作量可能比较大，是否配置一个专门权限？ |  | 20171224 |  | 已解决 | 法规发布维护，技术发布维护已配置
111 | 用户中心 | 通知管理 | 新增通知的维护界面，若信息较多，则编辑框延伸到窗口外了。增加富文本功能但仍无法上传附件。 | 调整，若内容多则显示下拉条，设置附件上传功能及下载功能。 | 待改项 | 20171224 | 20171226 | 已解决
112 | 检索 | 检索结果列表 | 如果列表数量多的话，下面的换页按钮有一部分看不见 | 调整 | 待改项 | 20171225 | 20171226 | 已解决
113 | 法规标准管理 | 新增 | 引用文件和代替关系无法区别不同版本的信息（如仅仅是发布年份不一样） | 在编辑界面和详细展示页面的名称旁增加编号，以区分不同版本的标准。 | 待改项 | 20171225 | 20171226 | 已解决
114 | 法规标准管理 | 维护 | 在维护时，进行筛选或查找后，对列表内容进行查看或编辑后再返回，会直接返回到初始状态。 | 返回到筛选或查找结果的列表状态。除非重新检索或切换页面。 | 待改项 | 20171225 | 20171227 | 已解决
115 | 法规标准管理 | 维护 | 见77条，法规标准代替关系在法规标准提交审核时就刷新了，且未在被代替的标准详细页面显示代替关系。 | 代替关系的刷新是在法规标准批准发布后再更新，且被代替的标准详细页面中的代替关系应关联上新的标准，新标准的状态显示为现行。如果已代替过多次，即有多个版本，则历次代替关系应显示成列表。（参照需求说明书的描述） | 待改项 | 20171225
| 法规标准管理 | 发布后的维护 |  | 对于已发布法规标准，普通用户可对自己添加的已发布的法规标准的引用文件和代替关系进行编辑，但无法修改标题、编号、附件等其他信息（只有超管和配置了发布后维护权限的用户可以全部编辑），修改后无需再次审核，点保存按钮或提交按钮后为发布状态。更新对应的修改人和修改时间。
116 | 法规标准管理 | 维护 | 法规标准的引用文件和代替关系维护，开始录入时库内是没有对应文件的，但如果后期库内有文件了就需要进行维护建立链接，此工作量比较频繁，不可能由超管一个人负责，需设置一个引用文件或代替关系维护的菜单或按钮，便于普通用户后期维护（需求说明书中也有该项要求） | 设计： 引用和代替关系的维护框，将详情维护页面的搜索按钮改为新增按钮； 标准已存在数据库：点击新增按钮可弹出对话框，框中提供搜索栏，使用搜索栏可根据编号或标题搜索本地数据库（发布、新增索引、新增代替）并建立引用或代替关系链接； 标准不在数据库：若搜索不到结果，则在对话框中提供手动输入栏，可新增本地数据库中没有的引用和被代替标准（输入完成后标准为非发布状态可定义为新增引用或代替状态，不建立超链接），点击确定按钮在详细页面建立关联关系（在代替关系维护框中，点击确定按钮时提示：“本条标准将代替xx，被代替标准状态将将改为“作废”，是否确认？”在法规标准发布时，将被替代标准状态改为“作废”）。 后期引用和代替维护：在建立了引用和代替关系信息录入后，可删除（删除的当前条目的关联关系，不是标准信息）；可编辑，点击编辑按钮可以再次弹出对话框，可对已输入信息（编号不允许修改，防止变更其他人的链接）进行修改，本人和超管可修改。 “新增引用或代替状态”这部分标准的处理：针对前期手动输入的引用或代替的法规标准信息，后期通过法规标准管理新增并发布这些法规标准时，在点击发布按钮（审核关闭时为提交按钮）时，系统将按照标准编号(按照查重方式去除特殊符号后处理)自动查询并建立链接。此时原来已采用该标准作为引用和代替标准的增加超链接。 | 后期优化项 | 20171225
117 | 法规标准管理 | 维护 | 若超级管理员维护其他用户录入的法规标准数据，点击保存或提交后该条标准返回到原录入用户，且变为草稿或待审状态，需要原录入用户重新提交审核一次。 | 超级管理员修改的数据点保存或提交按钮后为发布状态（即无需审核），但更新对应的修改人和修改时间。 | 待改项 | 20171225 | 20171227 | 已解决
118 | 首页 | 展示 | 首页的法规标准类别快速导航空白较多，功能点不够突出，且不够美观（见第100条意见） | 参照第100条意见，美化该版块，并在各类别旁增加该类标准的库存数量信息（类别名称旁加个括号显示数量） | 待改项 | 20171225 | 20171226 | 已解决
119 | 法规标准管理 | 维护 | 无法区别哪些信息是谁维护的，为后期维护工作带来困难。 | 在管理界面加一个筛选框，筛选由xx用户录入的信息，首选本人。筛选结果结合第114条意见。 | 待改项 | 20171225 | 20171227 | 已解决
120 | 首页 | 法规标准导航 | 标准的编号显示不全，而空白的地方很多 | 优化间距，将编号和名称尽量显示完整。 | 待改项 | 20171225 | 20171226 | 已解决 |  | 编号的空白又留的太多了。比如：反应堆外易裂变材料的核临界安全第2部分：易裂变材料... GB 15146.2-2008，名称和编号完全有足够空间放一行的，结果编号占位太多导致分行了。编号左对齐后右侧留空太多。
121 | 技术文档管理 | 新增 | 无法保存或提交（之前还可以。） | 修改。 |  | 20171225 | 20171225 | 已解决
122 | 法规标准查看 | 附件查看 | 可以在线复制页面内容 | 需要禁掉附件查看的在线复制功能。 |  | 20171225 | 20171225 | 已解决
123 | 法规标准查看 | 兼容性问题 | 在IE浏览器下，反应速度慢很多。 | 优化 | 待改项 | 20171225
124 | 首页-统计模块 | 图片保存 | 显示英文 | 修改为中文（好改就改下，不好改可不改） | 后期优化项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
125 | 法规标准管理和查看 | 菜单切换 | 点击显示为光标 | 应为手型 | 待改项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
126 | 技术文档管理和查看 | 菜单切换 | 点击显示为光标 | 应为手型 | 待改项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
127 | 留言 | 显示 | 只精确到某日，无法区别具体留言时间 | 时间，精确到小时分 | 后期优化项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
128 | 通知管理及查看 | 显示 | 只精确到某日，无法区别具体留言时间 | 时间，精确到小时分 | 后期优化项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
129 | 检索 | 检索速度 | 检索速度非常慢，约40s | 测试版的首页检索功能暂时改为查询功能（即检索范围为编号、名称、发布部门等），全文检索功能后续优化好后再放进去。 | 待改项 | 20171226
130 | 首页 | 点击查看列表详情 | 首页列表不可点 | 最新上传法规、法规各类别法规、用户留言的列表、应可点打开详细页面 | 待改项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
131 | 法规标准管理 | 批量删除 | 点击批量删除按钮左半边，打开了批量导入对话框 | 调整 | 待改项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
132 | 法规标准、技术文档查看及管理 | 列表 | 编号及标题居中不是太美观 | 改为左对齐 | 待改项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
133 | 法规标准查看、管理 | 列表 | 在IE浏览器下，点击列表有概率跳转详细页面不成功，返回列表页。（多见于法规标准列表的第一、二项） | 修改 | 待改项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
134 | 用户中心-待办箱 | 审核按钮 | 鼠标放上去是光标 | 改为手型 | 待改项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
135 | 首页-最新上传的法规标准 | 列表 | 发布部门若较长（如全国人民代表大会常务委员会），则换行了，同时将最下面的法规列挤到框外。 | 若超过一定长度则省略，保证不换行 | 待改项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
136 | 技术文档管理 | 新增 | 无法上传除Pdf、xls外的其他格式附件（包括Ppt、doc、docx等），显示上传失败，且附件大小有10M的限制。（技术文档压缩包很容易超过10M）。第93条意见已提到该问题，当时已改好，现在又出现了。 | 增加兼容性（pdf、doc、ppt、rar、jpg、caj等均应可上传），去掉附件大小限制。 | 待改项 | 20171226 | 20171226 | 已解决
137 | 法规标准快速导航 | 显示 | 点击首页右上角的分类导航，进入相应类别的法规标准查看页面后，只有列表但无法看到当前列表的类别。尽管左侧分类树点开后可见当前类别标黑，但列表不会自动展开 | 点击首页右上角的分类导航后，进入相应类别的法规标准查看页面，页面左侧列表自动展开到相应类别，且类别标黑。 | 后期优化项 | 20171226 | 201711228 | 已解决
138 | 首页 | 分类列表 | 法规分类及列表加载比以前慢了很多（刷新一下需要7-8秒加载） | 抓紧优化 | 待改项 | 20171227 | 20171228 | 已解决 | 数量新录入的法规数据有效
139 | 法规标准查看及管理 | 附件名称 | 在添加附件时，导入的附件名称为原数据库里的数字名称，下载时也是这样的数字名称 | 下载时附件命名为“编码+标题”的格式。（另外，导入的附件是否也能自动更名为“编码+标题”的形式？如可以则也改过来。） | 后期优化项 | 20171227 | 20171227 | 已解决
140 | 法规标准查看和管理 | 详细页面 | 法规标准详细页面，点击返回，直接到首页了。（基于当前版本的测试，与114条意见类似） | 应返回列表页。 | 待改项 | 20171227 | 20171227 | 已解决
141 | 首页 | 最新上传的法规标准列表 | 最新上传的法规标准，发布时间右侧留空太多了。 | 时间字段年度长度是固定的，可以贴右侧，给左侧的标题和发布部门留空多一点。 | 待改项 | 20171227 | 20171227 | 已解决
142 | 首页 | 技术文档导航 | 技术文档导航版块与上下两个版块两侧没对齐 | 对齐 | 待改项 | 20171227 | 20171227 | 已解决
143 | 法规标准管理 | 显示 | 普通维护用户也能在管理界面看到其他人维护的信息，感觉没有必要，与刘总沟通后达成一致。 | 普通维护用户只能看到自己或自己下属维护的法规标准，具体范围按照组织机构来确定。（结合119条，管理员可以看到所有信息，只配备了维护权限的用户能看到的信息则受限） | 待改项 | 20171227 | 20171227 | 已解决
144 | 用户中心 | 收藏夹管理 | 收藏修改后默认显示两级，体验不好 | 默认全部展开。 | 后期优化项 | 20171227 | 20171227 | 已解决
145 | 法规标准管理 | 新增 | 法规标准附件是必选项，前面没有星号 | 加个星号。 | 待改项 | 20171227 | 20171227 | 已解决
146 | 通用 | 日历控件 | 在非谷歌浏览器（如360和IE浏览器）下，显示底色为蓝色，且中间的小箭头根本点不上去。 | 修改底色为白色。 | 待改项 | 20171227 | 20171227 | 已解决
147 | 法规标准查看及管理 | 列表 | 标题换行有问题，换行了还无法将名称显示全，显示的是省略号 | 调整，要么一行显示，显示不了的采用省略号，要么多行显示但显示完整。 | 待改项 | 20171227 | 20171227 | 已解决 | 显示一行
148 | 法规标准查看 | 详细信息页面 | 代替关系 | 如果有则显示该栏目，如果没有就不显示 | 后期优化项 | 20171227 | 20171227 | 已解决
149 | 法规标准查看 | 置顶功能 | 置顶功能需加以限制 | 置顶功能单独设个权限。 | 后期优化项 | 20171227
150 | 技术文档管理 | 导入 | 附件未设置为必填项，编号在批量导入时为必填项，不填导不进去。 | 附件设为必填项，加星号，与法规标准的相同。编号为非必填项。 | 待改项 | 20171227 | 20171227 | 已解决
151 | 技术文档管理 | 新增 | BUG：新增或批量导入技术文档时，如果编号重复，可以提交，但显示为保存成功，且在列表中看不到草稿或发布稿。 | 新增技术文档时不考虑编号是否重复，仅考虑是否重名，如果重名则提示有重名，无法提交。 | 待改项 | 20171227 | 20171227 | 已解决
152 | 法规标准管理 | 查询 | 类别选择框（即分类查询）无效。 | 优化 | 待改项 | 20171228 | 20171228 | 已解决
153 | 法规标准查看 | 详细页面 | 详细页面的标准标题若太长，则显示省略号了。在列表里放不下可以省略，但在详细页面必须显示完整。 | 详细页面的标题显示不省略，把可显示长度放到最宽，居中，使标题尽量一行显示，若实在太长则换行。 | 待改项 | 20171228 | 20171228 | 已解决
154 | 法规标准查看 | 详细页面 | 详细页面的引用和代替关系中的标准，点击后均无法跳转，之前还可以。 | 引用和代替关系的链接应可跳转。注意：在现版本下， 由于点击引用的链接和代替关系的查看按钮失效，导致点击了链接后，再点详细页面返回则失效，无法返回列表页,请修改。 | 待改项 | 20171228 | 20171228 | 已解决
155 | 系统通知 | 通知列表 | 通知列表换行了。 | 宽度足够，调整右侧的部门和时间位置，显示为一行展示。 | 待改项 | 20171228 | 20171228 | 已解决
156 | 法规标准管理 | 新增 | 发布部门下拉列表太长，很难找 | 采用输入查询，既可下拉选择，也可输入自动查询匹配。 | 待改项
157 | 系统界面 | 浏览器适应性问题 | 在用户环境下，页面出现字体换行、无法进入系统等问题，且页面偏大，小屏幕显示器体验不佳。 | 减少空白行，增加有效操作空间，整体优化显示效果，缩小显示比例，使其能在单个页面中显示更多的内容(建议在1024*768分辨率下100%填充)。并基于IE浏览器或360浏览器，在多种分辨率下测试修改。 | 待改项
158 | 系统 | 修改后需清理缓存 | 每次修改后需要清理缓存，否则会出现错误 | 是否可以设置为连接时检查是否有更新，有则刷新浏览器，使其不需要清除缓存。 | 待改项 |  | 20180109 | 已解决
159 | 法规标准/技术文档查看和管理、全文检索结果 | 列表 | 列表中可点击区为手型，如查看按钮，但其他项，如标题、编号等不可点击，也是手型按钮。全文检索的列表中大面积为手型且可点击，很容易误点。 | 将法规标准、技术文档列表的不可点击区域改为箭头。全文检索结果列表改为仅标题可点，其他区域为箭头。 | 待改项 |  | 20180109 | 已解决
160 | 全文检索 | 检索结果排序 | 检索结果排序有点乱。 | 全文检索逻辑需重点优化。（排序规则：标题含关键字的优先+分类排序+发布时间）,另外，检索速度必须提高到几秒内完成。 | 待改项 |  | 20180109 |  | 索引已优化，关键字标红
161 | 附件查看 | 附件查看显示 | 对Docx格式的文件支持性不好，体现为docx文件中若有图形、公式或艺术字等时，则无法显示 | 检查是否为openoffice的兼容性有问题 | 待改项
162 | 法规标准查看及管理 | 附件名称 | 参照139条意见，在修改后原来是对的，但现在又出现问题。现在下载附件是标题+编码，且去掉了后缀名。 | 请按照第139条修改意见再次检查修改：下载时附件命名为“编码+标题”的格式。（另外，导入的附件是否也能自动更名为“编码+标题”的形式？如可以则也改过来。） | 待改项 |  | 20180109 | 已解决
163 | 法规标准管理、技术文件管理 | 查询人 | 显示人数过多，下拉菜单过长 | 采用输入查询。既可下拉选择，也可输入自动查询匹配。 | 待改项
164 | 查询条件 |  |  | 多关键字是或运算？ | 待改项
165 | 检索结果或查询 | 查看详细后返回 | 重新查询一遍，影响速度 | 继续加载上一版查询结果 | 待改项
166 | 法规置顶 | 权限 | 之前讨论过置顶权限暂时不管，现在最好还是加上。 | 将法规标准置顶单独设个权限。类似于法规标准下载功能控制。 | 待改项 |  | 20180109 | 已解决
167 | 法规标准及技术文档查看列表 | 排序 | 无法排序 | 查看页面列表是默认按置顶然后按实施日期倒序排列，在法规标准查看界面增加排序选择按钮，可按照实施日期和录入日期正序、倒序排列。（注意与管理界面的排序区别，管理页面列表默认先按状态排序，依次是草稿-待审稿-发布稿，然后按修改时间倒序排列，并具有按录入时间和修改时间的排序选择。） 另外，按照当前法规标准管理页面的排序选项，需点击查询后才能排序，能否做按钮，列表的排序直接点击按钮即可排序？ | 待改项 |  | 20180109 | 已解决
| 状态说明 | 绿色 | 意见已解决且已验证
|  | 黄色 | 意见已处理但验证未通过
|  | 粉色 | 对之前提交的意见进行了修改